## 1Ф (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года N, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года (N+1) в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений года N | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 2 Осв (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года N, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года (N+1), млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года N |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 3 ОС (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год N | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств года N |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 4 Пп (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в год N | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 5Вв (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в год N | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей года N | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 6Вы (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год N | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года N |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:

## 7Кпкз (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы __________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, года N
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8Расш (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год ________
Отчет о реализации инвестиционной программы ____________________________________________________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 9Фп (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа ________________________________
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: _______________________
Год раскрытия (предоставления) информации: ______ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с с__________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонение от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей
8.1 | На инвестиции | млн. рублей
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей
IX | Иные сведения: | -
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | -
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
11.6 | Оплата труда | млн. рублей
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей
13.4 | Иные сведения: | -
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей
14.4.2 | вексели | млн. рублей
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей
XXIII | Иные сведения: | -
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | %
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | %
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | %
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | %
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | %
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | %
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | %
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | %
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | %
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | %
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | %
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | %
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x |  | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x |  | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x |  | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.7.2 | электрической мощности | МВт
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x |  | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x |  | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч
24.9.2 | электрической мощности | МВт
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x |  | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е.
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x |  | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x |  | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел.
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный год N |  | Отклонения от плановых значений года N |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей
2.1 | Кредиты | млн. рублей
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей
2.3 | Вексели | млн. рублей
2.4 | Займы организаций | млн. рублей
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей
III | Иные сведения: | -
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей
3.1.3 | кредитов | млн. рублей
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | -
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка

## Форма 11план фин по источн
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Региональные электрические сети "
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и инновационной политики РБ № 186-О от 29.10.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего 2025г.
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 255.0798 | 0 | 0 | 255.0798 | 0 | 218.4354 | 0 | 0 | 218.4354 | 0 | -36.6445 | -14.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.7065 | -14% | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение,всего | Г | 14.3073 | 0 | 0 | 14.3073 | 0 | 14.3073 | 0 | 0 | 14.3073 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 155.3183 | 0 | 0 | 155.3183 | 0 | 155.018 | 0 | 0 | 155.018 | 0 | -0.30032 | -0.1934% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30032 | -0.1934% | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 30.1467 | 0 | 0 | 30.1467 | 0 | 28.7021 | 0 | 0 | 28.7021 | 0 | -1.4446 | -4.792% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50662 | -1.681% | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 55.3076 | 0 | 0 | 55.3076 | 0 | 20.408 | 0 | 0 | 20.408 | 0 | -34.8996 | -63.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8996 | -63.1% | 0 | 0
1 | АО "Региональные электрические сети " | Г
1.1 | Технологическое присоединение,всего, в том числе: | Г | 14.3073 | 0 | 0 | 14.3073 | 0 | 14.3073 | 0 | 0 | 14.3073 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей,всего, в том числе: | Г | 14.3073 | 0 | 0 | 14.3073 | 0 | 14.3073 | 0 | 0 | 14.3073 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2.9418 | 0 | 0 | 2.9418 | 0 | 2.9418 | 0 | 0 | 2.9418 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 11.3655 | 0 | 0 | 11.3655 | 0 | 11.3655 | 0 | 0 | 11.3655 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 155.3183 | 0 | 0 | 155.3183 | 0 | 155.018 | 0 | 0 | 155.018 | 0 | -0.30032 | -0.1934% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30032 | -0.1934% | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 40.561 | 0 | 0 | 40.561 | 0 | 39.1435 | 0 | 0 | 39.1435 | 0 | -1.4175 | -3.495% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4175 | -3.495% | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 40.561 | 0 | 0 | 40.561 | 0 | 39.1435 | 0 | 0 | 39.1435 | 0 | -1.4175 | -3.495% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4175 | -3.495% | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция КТП-75 замена КТП на КТПКт-400-6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-400 кВА | P_1211_Ю_1 | 2.635 | 0 | 0 | 2.635 | 0 | 2.2989 | 0 | 0 | 2.2989 | 0 | -0.33613 | -12.76% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33613 | -12.76% | 0 | 0 | экономия
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-174 с заменой силовых трансформаторов 2хТМГ-630кВА на силовые трансформаторы 2хТМГ-1000кВА и с установкой ячеек ЩО-90 | P_1211_Ю_2 | 3.7868 | 0 | 0 | 3.7868 | 0 | 3.9882 | 0 | 0 | 3.9882 | 0 | 0.20138 | 5.318% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20138 | 5.318% | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконстркукция ТП-2903, замена Т-1 1984г.в.№ 93259 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | P_1211_С_1 | 0.76662 | 0 | 0 | 0.76662 | 0 | 0.72425 | 0 | 0 | 0.72425 | 0 | -0.04237 | -5.527% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04237 | -5.527% | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконстркукция ТП-2903, замена Т-2 1984г.в.№ 93322 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | P_1211_С_2 | 0.76662 | 0 | 0 | 0.76662 | 0 | 0.71154 | 0 | 0 | 0.71154 | 0 | -0.055079 | -7.185% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055079 | -7.185% | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконстркукция РП-2, замена Т-1 1977г.в.№ 33439 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | P_1211_С_3 | 0.92814 | 0 | 0 | 0.92814 | 0 | 0.88141 | 0 | 0 | 0.88141 | 0 | -0.046738 | -5.036% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046738 | -5.036% | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция РП-2, замена Т-2 1985г.в. № 33816 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | P_1211_С_4 | 0.92814 | 0 | 0 | 0.92814 | 0 | 0.88369 | 0 | 0 | 0.88369 | 0 | -0.044455 | -4.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044455 | -4.79% | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконстркукция РП-3, замена Т-1 1977г.в.№ 168764 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | P_1211_С_5 | 0.92814 | 0 | 0 | 0.92814 | 0 | 0.87956 | 0 | 0 | 0.87956 | 0 | -0.048586 | -5.235% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048586 | -5.235% | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконстркукция РП-3, замена Т-2 1977г.в.№ 168762 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630.(0) | P_1211_С_6 | 0.92814 | 0 | 0 | 0.92814 | 0 | 0.87577 | 0 | 0 | 0.87577 | 0 | -0.052379 | -5.643% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052379 | -5.643% | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконстркукция РП-4, замена Т-1 1972г.в.№ 98328 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | P_1211_С_7 | 0.76662 | 0 | 0 | 0.76662 | 0 | 0.71941 | 0 | 0 | 0.71941 | 0 | -0.047205 | -6.158% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047205 | -6.158% | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконстркукция РП-4 , замена Т-2 1984г.в.№ 971162 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-400.(150) | P_1211_С_8 | 0.76662 | 0 | 0 | 0.76662 | 0 | 0.71571 | 0 | 0 | 0.71571 | 0 | -0.05091 | -6.641% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05091 | -6.641% | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция ТП-1713, замена Т-1 1977г.в. № 2119 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | P_1211_С_9 | 0.76662 | 0 | 0 | 0.76662 | 0 | 0.71175 | 0 | 0 | 0.71175 | 0 | -0.054861 | -7.156% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054861 | -7.156% | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-1713, замена Т-2 1978г.в. № 707484 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | P_1211_С_10 | 0.76662 | 0 | 0 | 0.76662 | 0 | 0.70362 | 0 | 0 | 0.70362 | 0 | -0.062997 | -8.218% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062997 | -8.218% | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконстркукция ТП-5119, замена Т-1 1995г.в.№ 1392353 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400.(0) | P_1211_С_11 | 0.76662 | 0 | 0 | 0.76662 | 0 | 0.72105 | 0 | 0 | 0.72105 | 0 | -0.045566 | -5.944% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045566 | -5.944% | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-5119, замена Т-2 1980г.в. № БАК кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | P_1211_С_12 | 0.76662 | 0 | 0 | 0.76662 | 0 | 0.70804 | 0 | 0 | 0.70804 | 0 | -0.058578 | -7.641% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.058578 | -7.641% | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-1317, замена 1987г.в. № 33039 кол-ве 1шт ТМ-320 на ТМГ-400 .(80) | P_1211_С_13 | 0.76662 | 0 | 0 | 0.76662 | 0 | 0.7123 | 0 | 0 | 0.7123 | 0 | -0.054316 | -7.085% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054316 | -7.085% | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-8003, замена 1992г.в. № 533 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | P_1211_С_14 | 0.76662 | 0 | 0 | 0.76662 | 0 | 0.71566 | 0 | 0 | 0.71566 | 0 | -0.050959 | -6.647% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050959 | -6.647% | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-8012, замена 1986г.в. № 863В191 кол-ве 1шт ТМ-250 на ТМГ-250 .(0) | P_1211_С_15 | 0.57303 | 0 | 0 | 0.57303 | 0 | 0.52485 | 0 | 0 | 0.52485 | 0 | -0.048176 | -8.407% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048176 | -8.407% | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция КТП-317 с.Микяшево Давлекановский р-н, замена тр-а 1шт 1985г.в. ТМ-250 на ТМГ-400 .10кВ(150) | P_1211_С_16 | 0.77333 | 0 | 0 | 0.77333 | 0 | 0.77568 | 0 | 0 | 0.77568 | 0 | 0.002347 | 0.3035% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002347 | 0.3035% | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Замена КТП- 1317 на КТП-П-КК проходного типа без тр-ра с заменой вводов КЛ-6/04кВ | P_1211_С_17 | 1.1863 | 0 | 0 | 1.1863 | 0 | 0.95244 | 0 | 0 | 0.95244 | 0 | -0.23388 | -19.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23388 | -19.71% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.1.1.20 | Замена КТП- 8012 на КТП-Т-КК без тр-ра. с заменой вводов КЛ-6/04кВ | P_1211_С_18 | 1.4922 | 0 | 0 | 1.4922 | 0 | 1.2913 | 0 | 0 | 1.2913 | 0 | -0.20094 | -13.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20094 | -13.47% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.1.1.21 | Реконструкция КТП-3201 с тр-м 160кВА на КТП-П-КВ с тр-м 250кВА (90) | P_1211_С_19 | 1.8294 | 0 | 0 | 1.8294 | 0 | 1.6594 | 0 | 0 | 1.6594 | 0 | -0.16995 | -9.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16995 | -9.29% | 0 | 0
1.2.1.1.22 | Реконструкция ТП-327, замена Т-1 1983г.в.№ 449 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | P_1211_С_20 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.71842 | 0 | 0.72018 | 0 | 0 | 0.72018 | 0 | 0.0017656 | 0.2458% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017656 | 0.2458% | 0 | 0
1.2.1.1.23 | Реконструкция ТП-327, замена Т-2 1984г.в.№ 620 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | P_1211_С_21 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.71842 | 0 | 0.71548 | 0 | 0 | 0.71548 | 0 | -0.0029346 | -0.4085% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0029346 | -0.4085% | 0 | 0
1.2.1.1.24 | Реконструкция ТП-1804, замена Т-1 1985г.в.№ 1188 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | P_1211_С_22 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.71842 | 0 | 0.71955 | 0 | 0 | 0.71955 | 0 | 0.0011321 | 0.1576% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011321 | 0.1576% | 0 | 0
1.2.1.1.25 | Реконструкция ТП-1804, замена Т-2 1984г.в.№ 20952 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | P_1211_С_23 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.71842 | 0 | 0.71578 | 0 | 0 | 0.71578 | 0 | -0.0026306 | -0.3662% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0026306 | -0.3662% | 0 | 0
1.2.1.1.26 | Реконструкция ТП-1803, замена Т-1 1987г.в.№ 44746 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | P_1211_С_24 | 0.87516 | 0 | 0 | 0.87516 | 0 | 0.88393 | 0 | 0 | 0.88393 | 0 | 0.0087653 | 1.002% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087653 | 1.002% | 0 | 0
1.2.1.1.27 | Реконструкция ТП-1803, замена Т-2 1987г.в.№ 44890 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | P_1211_С_25 | 0.87516 | 0 | 0 | 0.87516 | 0 | 0.87219 | 0 | 0 | 0.87219 | 0 | -0.0029685 | -0.3392% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0029685 | -0.3392% | 0 | 0
1.2.1.1.28 | Реконструкция ТП-2808, замена 1976г.в.№ 5620 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | P_1211_С_26 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.71842 | 0 | 0.72613 | 0 | 0 | 0.72613 | 0 | 0.0077134 | 1.074% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077134 | 1.074% | 0 | 0
1.2.1.1.29 | Реконструкция ТП-2104, замена Т-1 1992 г.в.№21293 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | P_1211_С_27 | 0.87516 | 0 | 0 | 0.87516 | 0 | 0.88273 | 0 | 0 | 0.88273 | 0 | 0.0075625 | 0.8641% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075625 | 0.8641% | 0 | 0
1.2.1.1.30 | Реконструкция ТП-2104, замена Т-2 19983 г.в.№ 3519 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | P_1211_С_28 | 0.87516 | 0 | 0 | 0.87516 | 0 | 0.88279 | 0 | 0 | 0.88279 | 0 | 0.0076303 | 0.8719% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076303 | 0.8719% | 0 | 0
1.2.1.1.31 | Реконструкция ТП-2905, замена Т-1 1993г.в.№ 1364031 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | P_1211_С_29 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.71842 | 0 | 0.71929 | 0 | 0 | 0.71929 | 0 | 0.000873 | 0.1215% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000873 | 0.1215% | 0 | 0
1.2.1.1.32 | Реконструкция ТП-2905, замена Т-2 1989г.в.№ 77595 кол-ве 1шт ТМ-400 на ТМГ-400 .(0) | P_1211_С_30 | 0.71842 | 0 | 0 | 0.71842 | 0 | 0.71525 | 0 | 0 | 0.71525 | 0 | -0.0031649 | -0.4405% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031649 | -0.4405% | 0 | 0
1.2.1.1.33 | Реконструкция РП-9, замена Т-1 1984г.в.№ 69632 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | P_1211_С_31 | 0.87516 | 0 | 0 | 0.87516 | 0 | 0.87422 | 0 | 0 | 0.87422 | 0 | -0.0009424 | -0.1077% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0009424 | -0.1077% | 0 | 0
1.2.1.1.34 | Реконструкция РП-9, замена Т-2 1984г.в.№ 69465 кол-ве 1шт ТМ-630 на ТМГ-630 .(0) | P_1211_С_32 | 0.87516 | 0 | 0 | 0.87516 | 0 | 0.87092 | 0 | 0 | 0.87092 | 0 | -0.0042466 | -0.4852% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0042466 | -0.4852% | 0 | 0
1.2.1.1.35 | Реконструкция ТП-4314, замена корпуса на КТПН-400/10-0,4 кВ без ТМГ, н.п Лебяжий. (Инв. №00-002310) | P_1211_Ц_1 | 0.95126 | 0 | 0 | 0.95126 | 0 | 1.0156 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0.064293 | 6.759% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064293 | 6.759% | 0 | 0
1.2.1.1.36 | Реконструкция ТП-01767 "Здание, кадастровый номер 02:47:020207:304" (Инв. №00-005284) | P_1211_Ц_2 | 1.446 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.2.1.1.37 | Реконструкция ТП-01766 "Нежилое здание, кадастровый номер 02:47:020206:496" (Инв. №00-005283) | P_1211_Ц_3 | 1.8916 | 0 | 0 | 1.8916 | 0 | 1.8916 | 0 | 0 | 1.8916 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.2.1.1.38 | Реконструкция ТП №112 «ЛЭП-0,4 кВ от ТП - №112, ТП №112 РБ, Иглинский р-н с. Улу-Теляк. Инв.№ 00-003586» | P_1211_Ц_4 | 2.3373 | 0 | 0 | 2.3373 | 0 | 2.3373 | 0 | 0 | 2.3373 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.6286 | 0 | 0 | 19.6286 | 0 | 18.6542 | 0 | 0 | 18.6542 | 0 | -0.97437 | -4.964% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97437 | -4.964% | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.6286 | 0 | 0 | 19.6286 | 0 | 18.6542 | 0 | 0 | 18.6542 | 0 | -0.97437 | -4.964% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97437 | -4.964% | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер 83-19 отпайка на КТП-100 - 0,93 км | Р_1221_Ю_1 | 2.0376 | 0 | 0 | 2.0376 | 0 | 1.8543 | 0 | 0 | 1.8543 | 0 | -0.18327 | -8.995% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18327 | -8.995% | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер 1-06 отпайка на КТП-285 д.Черновка - 0,56 км | Р_1221_Ю_2 | 1.2318 | 0 | 0 | 1.2318 | 0 | 1.3956 | 0 | 0 | 1.3956 | 0 | 0.16375 | 13.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16375 | 13.29% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-77 по ул.Победы, пер.Победы, пер.Метизный - 1,24 км | Р_1221_Ю_3 | 2.5012 | 0 | 0 | 2.5012 | 0 | 3.0751 | 0 | 0 | 3.0751 | 0 | 0.57394 | 22.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57394 | 22.95% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 и ВЛ-6кВ фид.45-405 ул.Степная - 2,2 км | Р_1221_Ю_4 | 1.9641 | 0 | 0 | 1.9641 | 0 | 1.3978 | 0 | 0 | 1.3978 | 0 | -0.56631 | -28.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56631 | -28.83% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Чкалова (КТП-1208, ф-16 ПС "Н-Березовка") с.Н-Березовка. ВЛ-0,596км | Р_1221_С_1 | 0.93154 | 0 | 0 | 0.93154 | 0 | 0.59616 | 0 | 0 | 0.59616 | 0 | -0.33538 | -36% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33538 | -36% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Мичурина (КТП-1406, ф.11, ПС "Н-Березовка") с.Н-Березовка ВЛ-0,771км | Р_1221_С_2 | 0.60166 | 0 | 0 | 0.60166 | 0 | 0.67353 | 0 | 0 | 0.67353 | 0 | 0.071864 | 11.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071864 | 11.94% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Комсом - Ленина (КТП-8009, ф.21, ПС "Кустовая") с.Н-Березовка. ВЛ-0756км | Р_1221_С_3 | 0.7934 | 0 | 0 | 0.7934 | 0 | 0.61646 | 0 | 0 | 0.61646 | 0 | -0.17694 | -22.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17694 | -22.3% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.8 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф. ул.Инициативная ( ТП-8003 ПС"Николо-Березовка") с.Н-Березовка. ВЛ-0,120км | Р_1221_С_4 | 0.12013 | 0 | 0 | 0.12013 | 0 | 0.083336 | 0 | 0 | 0.083336 | 0 | -0.036798 | -30.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036798 | -30.63% | 0 | 0 | удорожание ТМЦ
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф. ул.Спутника(Советская) ( ф.29 ТП-810 ПС"Искож") ГО г.Нефтекамск ВЛ-0,042км | Р_1221_С_5 | 0.066633 | 0 | 0 | 0.066633 | 0 | 0.047055 | 0 | 0 | 0.047055 | 0 | -0.019578 | -29.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019578 | -29.38% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф. СНТ "Рассвет" (ф.8, проект. ТП, ПС"Ташкиново")ГО г.Нефтекамск ВЛ-0,168км | Р_1221_С_6 | 0.14243 | 0 | 0 | 0.14243 | 0 | 0.1657 | 0 | 0 | 0.1657 | 0 | 0.023273 | 16.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023273 | 16.34% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф. ул.Советская ( ф.11 ТП-0222 ПС"Уразаево") ГО г.Нефтекамск ВЛ-0,179км | Р_1221_С_7 | 0.16465 | 0 | 0 | 0.16465 | 0 | 0.1799 | 0 | 0 | 0.1799 | 0 | 0.01525 | 9.262% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01525 | 9.262% | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Октябрьская (КТП-1001, ф.53, ПС "Искож") ГО г.Нефтекамск ВЛ-0,226км | Р_1221_С_8 | 0.21078 | 0 | 0 | 0.21078 | 0 | 0.20822 | 0 | 0 | 0.20822 | 0 | -0.0025582 | -1.214% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0025582 | -1.214% | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция ВЛ-0.38кВ ф. СНТ "Арлан" (ф.8, ТП-0236, ПС"Ташкиново") ГО г.Нефтекамск ВЛ-0,212км | Р_1221_С_9 | 0.11657 | 0 | 0 | 0.11657 | 0 | 0.12051 | 0 | 0 | 0.12051 | 0 | 0.0039322 | 3.373% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039322 | 3.373% | 0 | 0
1.2.2.1.14 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Зодчих (КТП-11008, ф.51, ПС "Искож") ГО г.Нефтекамск.ВЛ-0,603км | Р_1221_С_10 | 0.57647 | 0 | 0 | 0.57647 | 0 | 0.42611 | 0 | 0 | 0.42611 | 0 | -0.15036 | -26.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15036 | -26.08% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.15 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Мастеров (КТП-11008, ф.51, ПС "Искож") ГО г.Нефтекамск ВЛ-0,445км | Р_1221_С_11 | 0.37749 | 0 | 0 | 0.37749 | 0 | 0.3588 | 0 | 0 | 0.3588 | 0 | -0.018686 | -4.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018686 | -4.95% | 0 | 0
1.2.2.1.16 | Реконструкция ЛЭП-0.4кВ ф.ул.Раздольная (КТП-11008, ф.51, ПС "Искож") ГО г.Нефтекамск.ВЛ-0,189км КЛ-0,088км | Р_1221_С_12 | 0.20527 | 0 | 0 | 0.20527 | 0 | 0.26374 | 0 | 0 | 0.26374 | 0 | 0.058473 | 28.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058473 | 28.49% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.17 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Цветочная (КТП-11010, ф.51, ПС "Искож") ГО г.Нефтекамск.ВЛ-0,667км | Р_1221_С_13 | 0.45174 | 0 | 0 | 0.45174 | 0 | 0.42466 | 0 | 0 | 0.42466 | 0 | -0.027078 | -5.994% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027078 | -5.994% | 0 | 0
1.2.2.1.18 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ и КЛ-0.4кВ ф.ул.Cпортивная (КТП-11010, ф.51, ПС "Искож") ГО г.Нефтекамск.ВЛ-0,475км КЛ-0,086км | Р_1221_С_14 | 0.42713 | 0 | 0 | 0.42713 | 0 | 0.36078 | 0 | 0 | 0.36078 | 0 | -0.066354 | -15.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.066354 | -15.53% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.19 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Автомобилистов (КТП-11010, ф.51, ПС "Искож") ГО г.Нефтекамск ВЛ-0,829 | Р_1221_С_15 | 0.65837 | 0 | 0 | 0.65837 | 0 | 0.65912 | 0 | 0 | 0.65912 | 0 | 0.00074474 | 0.1131% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074474 | 0.1131% | 0 | 0
1.2.2.1.20 | Реконструкция ВЛ-0.38кВ ф.Л-2 ул.Высоковольтная (ф.34 ТП-1712 ПС"Сахарный завод") с.Раевский" ВЛ-0,179км | Р_1221_С_16 | 0.39072 | 0 | 0 | 0.39072 | 0 | 0.19267 | 0 | 0 | 0.19267 | 0 | -0.19806 | -50.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19806 | -50.69% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.21 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ Л.4 (КТП-3768п, ф.333-20, ПС "Гафури") с.Буздяк ВЛ-0,294км | Р_1221_С_17 | 0.40529 | 0 | 0 | 0.40529 | 0 | 0.15919 | 0 | 0 | 0.15919 | 0 | -0.2461 | -60.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2461 | -60.72% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.22 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Новоселов (КТП-11011, ф.51, ПС "Искож") ГО г.Нефтекамск. ВЛ-0,768км | Р_1221_С_18 | 0.57305 | 0 | 0 | 0.57305 | 0 | 0.3612 | 0 | 0 | 0.3612 | 0 | -0.21185 | -36.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21185 | -36.97% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.23 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Молодежная (КТП-11011, ф.51, ПС "Искож") ГО г.Нефтекамск. ВЛ-0,641км | Р_1221_С_19 | 0.40221 | 0 | 0 | 0.40221 | 0 | 0.41815 | 0 | 0 | 0.41815 | 0 | 0.015936 | 3.962% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015936 | 3.962% | 0 | 0
1.2.2.1.24 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Спортивная (КТП-11011, ф.51, ПС "Искож") ГО г.Нефтекамск.ВЛ-0,640км | Р_1221_С_20 | 0.48537 | 0 | 0 | 0.48537 | 0 | 0.75351 | 0 | 0 | 0.75351 | 0 | 0.26814 | 55.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26814 | 55.25% | 0 | 0 | фактические объемы
1.2.2.1.25 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ ф.ул.Трактовая (КТП-11011, ф.51, ПС "Искож") ГО г.Нефтекамск. ВЛ-0,337км | Р_1221_С_21 | 0.32216 | 0 | 0 | 0.32216 | 0 | 0.33855 | 0 | 0 | 0.33855 | 0 | 0.016391 | 5.088% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016391 | 5.088% | 0 | 0
1.2.2.1.26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-9246, с. Нагаево, кв. 15, ул. Русская, Механизаторов, (замена провода на СИП). Инв. №00-004870 (L-450м.) | P_1221_Ц_1 | 0.91901 | 0 | 0 | 0.91901 | 0 | 0.86929 | 0 | 0 | 0.86929 | 0 | -0.049726 | -5.411% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049726 | -5.411% | 0 | 0
1.2.2.1.27 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-13,Ф-14 ПС Булгаково | P_1221_Ц_2 | 2.5518 | 0 | 0 | 2.5518 | 0 | 2.6548 | 0 | 0 | 2.6548 | 0 | 0.10298 | 4.036% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10298 | 4.036% | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 95.1287 | 0 | 0 | 95.1287 | 0 | 97.2203 | 0 | 0 | 97.2203 | 0 | 2.0915 | 2.199% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0915 | 2.199% | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 94.3358 | 0 | 0 | 94.3358 | 0 | 96.4274 | 0 | 0 | 96.4274 | 0 | 2.0915 | 2.217% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0915 | 2.217% | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по зоне ЮЭС - 1250 точек | Р_1231_Ю_1 | 30.1795 | 0 | 0 | 30.1795 | 0 | 32.3283 | 0 | 0 | 32.3283 | 0 | 2.1488 | 7.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1488 | 7.12% | 0 | 0
1.2.3.1.2 | Установка приборов учета по зоне ПО СЭС 450 шт. | P_1231_С_1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13.2115 | 0 | 0 | 13.2115 | 0 | 1.2115 | 10.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2115 | 10.1% | 0 | 0
1.2.3.1.3 | Установка приборов учета по зоне ПО ЦЭС ( 1563 шт.) | P_1231_Ц_1 | 52.1564 | 0 | 0 | 52.1564 | 0 | 50.8875 | 0 | 0 | 50.8875 | 0 | -1.2688 | -2.433% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2688 | -2.433% | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0.79288 | 0 | 0 | 0.79288 | 0 | 0.79288 | 0 | 0 | 0.79288 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.2.3.2.1 | Приобретение ПКУ-6(10)кВ 1шт. н.п. Ушаково | P_1232_Ц_1 | 0.79288 | 0 | 0 | 0.79288 | 0 | 0.79288 | 0 | 0 | 0.79288 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 30.1467 | 0 | 0 | 30.1467 | 0 | 28.7021 | 0 | 0 | 28.7021 | 0 | -1.4446 | -4.792% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50662 | -1.681% | 0 | 0
1.4.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фидер 83-19 до КТП-337 СНТ Мечта-2 в г.Белорецк РБ - 0,11 км | Р_14_Ю_1 | 0.24777 | 0 | 0 | 0.24777 | 0 | 0.40058 | 0 | 0 | 0.40058 | 0 | 0.1528 | 61.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | 61.67% | 0 | 0 | фактические объемы
1.4.2 | Строительство КТП-337 СНТ Мечта-2 КТПКт-160/6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-100 кВА в г.Белорецк РБ | Р_14_Ю_2 | 1.7088 | 0 | 0 | 1.7088 | 0 | 1.199 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | -0.50988 | -29.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50988 | -29.84% | 0 | 0 | экономия
1.4.3 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-337 СНТ Мечта-2 в г.Белорецк РБ - 0,16 км | Р_14_Ю_3 | 0.29898 | 0 | 0 | 0.29898 | 0 | 0.23679 | 0 | 0 | 0.23679 | 0 | -0.062194 | -20.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.062194 | -20.8% | 0 | 0 | экономия
1.4.4 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидер 1-06 до КТП-335 д.Черновка, ул.С.Юлаева - 0,58 км | Р_14_Ю_4 | 1.4692 | 0 | 0 | 1.4692 | 0 | 1.4384 | 0 | 0 | 1.4384 | 0 | -0.030786 | -2.095% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030786 | -2.095% | 0 | 0
1.4.5 | Строительство КТП-335 д.Черновка, ул.С.Юлаева КТПКт-250/10/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-160 кВА | Р_14_Ю_5 | 1.8088 | 0 | 0 | 1.8088 | 0 | 1.7559 | 0 | 0 | 1.7559 | 0 | -0.052955 | -2.928% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052955 | -2.928% | 0 | 0
1.4.6 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фидер 45-207 до КТП-339 ул.Тельмана - 0,44 км | Р_14_Ю_6 | 0.76998 | 0 | 0 | 0.76998 | 0 | 0.6446 | 0 | 0 | 0.6446 | 0 | -0.12538 | -16.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12538 | -16.28% | 0 | 0 | фактические объемы
1.4.7 | Строительство КТП-339 ул.Тельмана КТПКт-250/6/0,4 в/в с силовым трансформатором ТМГ-160 кВА | Р_14_Ю_7 | 1.8235 | 0 | 0 | 1.8235 | 0 | 2.269 | 0 | 0 | 2.269 | 0 | 0.4455 | 24.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4455 | 24.43% | 0 | 0 | удорожание ТМЦ
1.4.8 | Строительство ВЛЗ-6 кВ фидер 49-22 до КТП-340, КТП-340 с ТМГ-160 кВА ул.Мичурина - 0,03 км | Р_14_Ю_8 | 2.5837 | 0 | 0 | 2.5837 | 0 | 1.4562 | 0 | 0 | 1.4562 | 0 | -1.1275 | -43.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1275 | -43.64% | 0 | 0 | экономия
1.4.9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от оп ВЛ-04кВ ф.ул Центральная до ФАП с. Арибашево Татышлинского р-на (L-23м.) | P_14_С_1 | 0.037542 | 0 | 0 | 0.037542 | 0 | 0.01936 | 0 | 0 | 0.01936 | 0 | -0.018183 | -48.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018183 | -48.43% | 0 | 0 | фактические объемы
1.4.10 | Строительство КТП с тр-м 100кВА мкр Восточный 2 | P_14_С_2 | 1.9387 | 0 | 0 | 1.9387 | 0 | 1.805 | 0 | 0 | 1.805 | 0 | -0.13364 | -6.893% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13364 | -6.893% | 0 | 0
1.4.11 | Строительство отпайки от оп ВЛ-6кВ Ф-11 ПС "Искож" | P_14_С_3 | 0.37067 | 0 | 0 | 0.37067 | 0 | 0.29303 | 0 | 0 | 0.29303 | 0 | -0.077643 | -20.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077643 | -20.95% | 0 | 0 | фактические объемы
1.4.12 | Строительство КТП СНТ "Курай" с тр-м 400кВА мкр Крым-Сараево | P_14_С_4 | 2.1556 | 0 | 0 | 2.1556 | 0 | 2.0978 | 0 | 0 | 2.0978 | 0 | -0.057736 | -2.678% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.057736 | -2.678% | 0 | 0
1.4.13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-18Г с. Нагаево, ул. Нектараная (L-365м.) | P_14_Ц_1 | 0.30705 | 0 | 0 | 0.30705 | 0 | 0.46921 | 0 | 0 | 0.46921 | 0 | 0.16216 | 52.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16216 | 52.81% | 0 | 0 | фактические объемы
1.4.14 | Строительсво ВЛЗ-10 кВ КТПН-400/10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-250 кВа, н.п. Красный Яр, мкр. Южный, Уфимский р-н. | P_14_Ц_3 | 2.6896 | 0 | 0 | 2.6896 | 0 | 2.6932 | 0 | 0 | 2.6932 | 0 | 0.0036225 | 0.1347% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036225 | 0.1347% | 0 | 0
1.4.15 | Строительство отпайки ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-88-11 ПС «Авдон» до проектной ТП-10/0,4кВ по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, c. Жуково. | P_14_Ц_4 | 1.8594 | 0 | 0 | 1.8594 | 0 | 1.8724 | 0 | 0 | 1.8724 | 0 | 0.013016 | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28051 | 15.09% | 0 | 0 | фактические объемы
1.4.16 | Установка ТП-10/0,4кВ, Республика Башкортостан, р-н Уфимский, с. Жуково. (КТПН-400/10-0,4 с ТМГ 250 кВА) | P_14_Ц_5 | 1.904 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 1.8088 | 0 | 0 | 1.8088 | 0 | -0.0952 | -5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1632 | 8.571% | 0 | 0
1.4.17 | Строительство отпайки ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-16 ПС «Нагаево» до проектной ТП-10/0,4кВ по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Шамонино. | P_14_Ц_6 | 0.83916 | 0 | 0 | 0.83916 | 0 | 0.79721 | 0 | 0 | 0.79721 | 0 | -0.041958 | -5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071928 | 8.571% | 0 | 0
1.4.18 | Установка ТП-10/0,4кВ, Республика Башкортостан, р-н. Уфимский, д. Шамонино. (КТПН-400/10-0,4 с ТМГ 250 кВА). | P_14_Ц_7 | 1.9062 | 0 | 0 | 1.9062 | 0 | 1.811 | 0 | 0 | 1.811 | 0 | -0.095158 | -4.992% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16356 | 8.58% | 0 | 0
1.4.19 | Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектной ТП-10/0,4кВ, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский р-н, д. Шамонино. | P_14_Ц_8 | 0.043337 | 0 | 0 | 0.043337 | 0 | 0.04117 | 0 | 0 | 0.04117 | 0 | -0.0021669 | -5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037146 | 8.571% | 0 | 0
1.4.20 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ ТП-50, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Советская. | P_14_Ц_9 | 0.24746 | 0 | 0 | 0.24746 | 0 | 0.23508 | 0 | 0 | 0.23508 | 0 | -0.012373 | -5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02121 | 8.571% | 0 | 0
1.4.21 | Строительство отпайки ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино до проектной КТП-10/0,4кВ №1 по адресу: Респ. Башкортостан, село Иглино, ул. Ворошилова. | P_14_Ц_10 | 0.91541 | 0 | 0 | 0.91541 | 0 | 0.95101 | 0 | 0 | 0.95101 | 0 | 0.035604 | 3.889% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035604 | 3.889% | 0 | 0
1.4.22 | Установка КТП-400/10/0,4кВ №1 по адресу: Респ. Башкортостан, село Иглино, ул. Ворошилова. КТПН-400 кВА с ТМГ-250 кВА) | P_14_Ц_11 | 1.7731 | 0 | 0 | 1.7731 | 0 | 1.7755 | 0 | 0 | 1.7755 | 0 | 0.0024206 | 0.1365% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024206 | 0.1365% | 0 | 0
1.4.23 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1 по адресу: Респ. Башкортостан, село Иглино, ул. Ворошилова | P_14_Ц_12 | 0.13962 | 0 | 0 | 0.13962 | 0 | 0.15999 | 0 | 0 | 0.15999 | 0 | 0.020374 | 14.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020374 | 14.59% | 0 | 0 | фактические объемы
1.4.24 | Строительство отпайки ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10кВ Ф-4 ПС Иглино до проектной КТП-10/0,4кВ №2 по адресу: Респ. Башкортостан, село Иглино, ул. Ворошилова. | P_14_Ц_13 | 0.11259 | 0 | 0 | 0.11259 | 0 | 0.15935 | 0 | 0 | 0.15935 | 0 | 0.046758 | 41.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046758 | 41.53% | 0 | 0 | фактические объемы
1.4.25 | Установка КТП-400/10/0,4кВ №2 по адресу: Респ. Башкортостан, село Иглино, ул. Ворошилова,вблизи д.7/3. КТПН-400 кВА с ТМГ-250 кВА) | P_14_Ц_14 | 1.7779 | 0 | 0 | 1.7779 | 0 | 1.7708 | 0 | 0 | 1.7708 | 0 | -0.007083 | -0.3984% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007083 | -0.3984% | 0 | 0
1.4.26 | Строительство ВЛИ-0,4кВ Л-1 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2 по адресу: Респ. Башкортостан, село Иглино, ул. Ворошилова, вблизи д.7/3. | P_14_Ц_15 | 0.41857 | 0 | 0 | 0.41857 | 0 | 0.5416 | 0 | 0 | 0.5416 | 0 | 0.12303 | 29.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12303 | 29.39% | 0 | 0 | фактические объемы
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 55.3076 | 0 | 0 | 55.3076 | 0 | 20.408 | 0 | 0 | 20.408 | 0 | -34.8996 | -63.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.8996 | -63.1% | 0 | 0
1.6.1 | УАЗ (4х4) 7 мест -2шт | Р_16_С_2 | 3.5107 | 0 | 0 | 3.5107 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | -0.20072 | -5.717% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20072 | -5.717% | 0 | 0
1.6.2 | Приобретение АСКУЭ по "Пирамида" (для создания интеллектуальной системы учета электрической энергии по ФЗ № 522 от 27.12.2018 г.) | P_16_Ц_1 | 2.6477 | 0 | 0 | 2.6477 | 0 | 2.6477 | 0 | 0 | 2.6477 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.6.3 | Приобретение сервера для АСКУЭ (для создания интеллектуальной системы учета электрической энергии по ФЗ № 522 от 27.12.2018 г.) | P_16_Ц_2 | 3.1104 | 0 | 0 | 3.1104 | 0 | 2.869 | 0 | 0 | 2.869 | 0 | -0.2414 | -7.761% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2414 | -7.761% | 0 | 0
1.6.4 | Покупка Лада Гранта. 1 шт. | P_16_Ц_3 | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0.1 | 9.259% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 9.259% | 0 | 0
1.6.5 | Приобретение оборудования для создания интеллектуальной системы учета электрической энергии по ФЗ № 522 от 27.12.2018 г. 74 шт. | P_16_Ц_4 | 2.9273 | 0 | 0 | 2.9273 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | -0.27731 | -9.473% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27731 | -9.473% | 0 | 0
1.6.6 | Приобретение автономного прожигающего устройсва АПУ-2М | P_16_Ц_5 | 1.02 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0.99729 | 0 | 0 | 0.99729 | 0 | -0.022707 | -2.226% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022707 | -2.226% | 0 | 0
1.6.7 | Покупка ямобур на базе ГАЗ (4х4) -1шт | P_16_Ц_6 | 11.7339 | 0 | 0 | 11.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7339 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7339 | -100% | 0 | 0 | перенос на 2026
1.6.8 | Покупка NIVA Travel 4х4. 1 шт. | P_16_Ц_7 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | -0.375 | -20.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.375 | -20.83% | 0 | 0 | экономия
1.6.9 | Покупка Соболь NN фургон 2+1 мест 4х4. 1 шт. | P_16_Ц_8 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 4.099 | 0 | 0 | 4.099 | 0 | 0.719 | 21.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 21.27% | 0 | 0 | удорожание ТМЦ
1.6.10 | Приобретение мульчера на двухостном прицепе. Измельчитель дерева DH-80 1шт. | P_16_Ц_9 | 1.25 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | -0.02 | -1.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -1.6% | 0 | 0
1.6.11 | Покупка «Камаз 43118» с КМУ - 1шт | P_16_Ц_10 | 22.8475 | 0 | 0 | 22.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.8475 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.8475 | -100% | 0 | 0 | перенос на 2026